1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng để dự báo khối lượng Sprint tiếp theo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng |  |  | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity hiện tại là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity tham khảo 16 SP để dự báo khối lượng công việc và Capacity để xem xét khả năng thực hiện thực tế của Sprint.

2. Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp và xem các khung giờ còn trống, tạo nền tảng để đặt lịch sạc thuận tiện và giảm thời gian chờ tại trạm.

3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn để hoàn thiện luồng đặt lịch sạc, phù hợp với Sprint Goal; tổng phạm vi vẫn trong mức dự báo. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp hơn; quy tắc hủy sát giờ sạc chưa được chốt nên cần làm rõ trước khi thực hiện. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  |  |

Mức dự báo: 11 SP, thấp hơn Velocity tham khảo 16 SP; đây là dự báo, không phải cam kết.

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc. | Thông tin đặt lịch được nhập và kiểm tra hợp lệ. | 8 giờ |
| 2 | Xử lý đặt chỗ, kiểm tra trùng lịch và tạo mã xác nhận. | Lịch sạc hợp lệ được lưu, không trùng thời gian và có mã xác nhận. | 12 giờ |

4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 3, số giờ thực tế giảm từ 28 xuống 25 giờ, nhưng ngày 4 tăng lên 26 giờ, trong khi mức lý tưởng là 18 giờ. Đây là dấu hiệu tiến độ chậm hơn kế hoạch và khối lượng công việc còn lại tăng, khiến nhóm có nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn.

2. Tại Daily Scrum, nhóm cần trao đổi nguyên nhân số giờ còn lại tăng vào ngày 4, xác định trở ngại và hỗ trợ thành viên đang gặp khó khăn. Sau đó, nhóm thống nhất cách xử lý để tiếp tục hoàn thành Sprint Goal mà không tự ý thay đổi Story Point.